รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน

ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 – เดือนมกราคม 2552 (แบ่งเป็น 3 ระยะ ๆ ละ 6 เดือน)

ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 – เดือนมกราคม 2551 (6 เดือนแรก)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ 2 มีประชากรประมาณ 1,100 คน ใน 280 ครัวเรือน และหมู่ 6 มีประชากรประมาณ 650 คนใน 210 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ จากการทำประชาคมร่วมกันเพื่อทบทวนปัญหาของชุมชนได้มีการพูดคุยเรื่องการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานศพ โดยมองว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตามค่านิยมที่ชี้วัดจากความหรูหรา ความมีหน้ามีตาของเจ้าภาพ จนกลายเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติที่ออกห่างจากความหมายของการสูญเสีย และโศกเศร้าของญาติมิตร หรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนบ้านและชุมชนก็ถูกทดแทนด้วยความสะดวกสบายจากการซื้อหาได้ง่ายของเจ้าภาพ ทำให้สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมร่วมของกลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน และกลุ่มหนุ่มสาวในชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายที่เจ้าภาพต้องแบกรับทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางชุมชนได้ตะหนักถึงค่าใช้จ่ายในงานศพที่สูงขึ้น จึงเกิดเป็นแนวทางการสร้างรูปแบบของการจัดการงานศพที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้การสร้างรูปแบบการจัดการงานศพ เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดงานศพของบ้านไหล่หินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

- เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. วิธีดำเนินการ  ระยะที่ 1 (6 เดือน)

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ประชาชนในบ้านไหล่หินทั้ง 2 หมู่บ้าน

- บ้านไหล่หินหมู่ 2 ประชากร 1,100 คนใน 280 ครัวเรือน

- บ้านไหล่หินหมู่ 6 ประชากร 650 คนใน 210 ครัวเรือน

นักวิจัยในชุมชนจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- พระอธิการทอง อนามโย 		เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง

- ด.ต.กิจชนะชัย  ปะละ  		กำนันตำบลไหล่หิน

- นายทรงศักดิ์  แก้วมูล     		ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายเพิ่มศักดิ์  จินะการ     		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

- อาจารย์สุวรรณ  เกษณา   		ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่หิน

- อาจารย์สุดา แผ่นคำ    		อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน

- อาจารย์ราตรี  ดวงไชย     		รองผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา

- นางผดุง ตรีราช     		ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2

- นายองอาจ แก้วมูล     		ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6

- นางเบญจพร สุขร่องช้าง  		ประธานแม่บ้านหมู่ 2

- นางกิม ปะละ			ประธานแม่บ้านหมู่ 6

- นายมนู  นิวาโต     		แพทย์ประจำตำบล

- นายประมวล ยอดสาแล 		สารวัตรกำนัน

- ผศ.บุรินทร์  รุจจนพันธุ์ 		อาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการจัดการงานศพฯ ทั้ง 2 หมู่บ้าน รวม 100 ชุด

- แบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย ทำการสัมภาษณ์ผู้นำ และผู้สูงอายุในชุมชน 30 ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยเยาวชน และนักวิจัยในหมู่บ้าน

- เก็บข้อมูลรูปแบบงานศพในอดีตถึงปัจจุบันจากผู้สูงอายุ และผู้นำในหมู่บ้าน

- เก็บข้อมูลจากเวทีวิจัยแต่ละครั้ง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิจัย 14 คน

- เก็บข้อมูลจากการเชิญนักวิจัยร่วมมาทบทวนรูปแบบฯ ก่อนหามติจากการประชาคม

- เก็บข้อมูลจากเวทีประชาคม 2 ครั้งต่อหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนชาวบ้านครั้งละ 100 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าความถี่ร้อยละของแต่ละประเด็น

- การวิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และระดมความคิดเห็นจากเวทีฯ

4. การดำเนินการ  ระยะที่ 1 (6 เดือน)

ตัวแทนจากชุมชนร่วมกันระดมสมองอย่างมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ ทบทวนกิจกรรมในชุมชน กำหนดร่างรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรวมกลุ่มตัวแทนชาวบ้านจัดตั้งทีมวิจัยในชุมชนจำนวน 14 คน นำรูปแบบที่ได้จากการยกร่างเข้าเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในชุมชนจำนวน 100 หลังคาเรือนโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในขณะเดียวกันนักวิจัยแต่ละคนเข้าเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อีกทางหนึ่ง แล้วนำผลทั้งหมดเข้าพิจารณาในเวทีที่มีนักวิจัยร่วมเพิ่มขึ้นอีก 10 คน และสรุปเป็นร่างรูปแบบการจัดการงานศพชุดใหม่ นำร่างรูปแบบที่ได้เข้าเวทีประชาคมที่มีตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านละ 100 คนทั้ง  2 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาหามติแต่ละประเด็น รับข้อเสนอประเด็นใหม่ผ่านตัวแทนชาวบ้าน พร้อมให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน  แล้วนำประเด็นและมติทั้งหมดกลับเข้าทบทวนในทีมวิจัย ก่อนนำร่างรูปแบบชุดใหม่กลับเข้าเวทีประชาคมทั้ง 2 หมู่บ้านอีกครั้ง แล้วจัดทำเป็นรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนำเข้าทดลองใช้ และขยายผลตามโครงการในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะที่ 1 (6 เดือน)

- คนในชุมชนได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย

- ทีมวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และได้เครื่องมือ และวิธีการในการเก็บข้อมูลในชุมชน

- ได้องค์ความรู้ในเรื่องรูปแบบงานศพ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานศพของบ้านไหล่หินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

- ทีมวิจัยได้บทเรียนการทำงานวิจัยของชุมชนบ้านดง และบ้านสามขา

- ได้รูปแบบการจัดการงานศพที่นำไปทดลองปฏิบัติในระยะที่ 2 และขยายผลในระยะที่ 3

6. ผลความก้าวหน้าของโครงการ ระยะที่ 1 (สำหรับ 4 เดือน)

- ทีมวิจัยเข้ารับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง

- จัดทำแบบสอบถามโดยทีมวิจัย และอบรมเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในตำบล 2 โรงเรียน ให้เข้าเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เบื้องต้น

- สัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกี่ยวกับประวัติการจัดการงานศพจากอดีตถึงปัจจุบัน

- นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทบทวนร่วมกันในทีมวิจัย ทีมวิจัยร่วม และสรุปใหม่อีกครั้ง เพื่อนำเสนอในประชาคมของหมู่บ้านทั้งสอง

- จัดประชาคมทั้ง 2 หมู่บ้าน หามติ และรับข้อเสนอใหม่ เพื่อนำไปทบทวนในทีมวิจัย และเตรียมนำข้อมูลเข้าประชาคมทั้ง 2 หมู่บ้านครั้งที่สอง

- สัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบงานศพในอดีตถึงปัจจุบัน และนำเข้าทบทวนในทีมวิจัย

- เก็บข้อมูลการจัดการงานศพในปัจจุบัน และนำเข้าทบทวนในทีมวิจัย

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ทีมวิจัยเกิดจากการรวมทีมของตัวแทนในชุมชนที่มาจากหลายอาชีพ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ประธานผู้สูงอายุ ประธานแม่บ้าน พระสงฆ์ แพทย์ประจำตำบล อาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 14 คน ทำให้การนัดประชุมในเวลาที่ทุกคนสะดวกทำได้ยาก จึงทำให้การประชุมแต่ละครั้งมีนักวิจัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุสุดวิสัยเสมอ

- หลังได้รับอนุมัติสัญญาโครงการวิจัยฯ ไม่สามารถนัดประชุมนักวิจัยในชุมชน เพราะเป็นช่วงก่อนการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ทำให้ไม่สามารถเชิญประชุมผู้นำในชุมชนได้ และหลังทำเวทีประชาคมในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 นักวิจัยหลายท่านติดภารกิจจนเข้าสู่ฤดูเกี่ยวข้าว จึงต้องเลื่อนการประชุมไปถึงเดือนธันวาคม 2550

- ยังมีคนในชุมชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ หรือเกิดแรงต้านจากบางกลุ่ม เพราะไม่เข้าร่วมประชุม หรือเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ และความก้าวหน้าของโครงการให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แรงต้านจากในชุมชนลดลง และการยอมรับเพิ่มขึ้นในทิศทางที่เป็นบวก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์   รุจจนพันธุ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัยโยนก

ธันวาคม 2550